Принято: Советом педагогов

Протокол № 1 от.02.09.2016г.

председатель С\П ______О.Н. Дейнес

Утверждено:                                                                                                            заведующий                     _________Н.К. Еске

План-график

основных мероприятий по внедрению  федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) в ДОУ  на 2016-2018 г.г.

Цель: создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по введению стандарта  (далее ФГОС ДО) в  МКДОУ «Гилёвский детский сад № 9 «Солнышко»» Завьяловского района Алтайского края(далее ДОУ) , как механизм обеспечения качества ДО.

Задачи:

1. Выявление проблем ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДОУ.

2. Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров в вопросах реализации ФГОС ДО: разработки инновационных проектов через систему организации: педагогических советов, семинаров, мастер-классов.

3. Распространение передового педагогического опыта по вопросам введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ.

4. Развитие  готовности и способности педагогов ДОУ обобщать, систематизировать организовывать пиар-сопровождение собственной образовательной практики по введению ФГОС ДО.

5. Повышение мотивации  педагогов ДОУ к участию в инновационных проектах как средства повышения качества ДО в ДОУ

Ожидаемые результаты:

- Решение проблемных ситуаций по реализации ФГОС в ДОУ.

- Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров в вопросах реализации ФГОС ДО: разработки инновационных проектов через систему организации: педагогических советов, семинаров, мастер-классов.

- Распространение передового педагогического опыта по вопросам введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ.

- Способность педагогов ДОУ обобщать, систематизировать организовывать пиар-сопровождение собственной образовательной практики по введению ФГОС ДО.

- Участие в инновационных проектах как средства повышения качества ДО в ДОУ

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. управление проектом |
| 1.1. | Создание рабочей группы по реализации ФГОС ДО в ДОУ.. | сентябрь 2016г. | Заведующий | Приказ «Об утверждении Плана сопровождения реализации ФГОС на 2016 -2018 г.г.» |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана-графика основных мероприятий по реализации ФГОС ДО. | сентябрь 2016г. | Заведующий, рабочая группа | План-график основных мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ДО. |
| 1.3. | Внесение изменений и дополнений к основной общеобразовательной программе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.(план работы со школой, сельской библиотекой, ДК, ФАП) Краткая презентация ООПДО. | Весь период | рабочая группа | Изменения и дополнения к основной общеобразовательной программе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. (Проекты, планы работы с социумом села, района, края) |
| 1.4. | Анализ соответствия материально-технических условий реализации ОП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения) | октябрь 2016г. | Заведующий | Акты соответствия материально-технической базы ДОУ. |
| 1.5. | Анализ предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. | май 2016г. | Рабочая группа | Самоонализ ДОУ за 2016-2017 уч. год Аналитическая справка. |
| 1.6. | Утверждение годового плана работы дошкольного учреждения на 2016-2017 учебный год, с учетом введения ФГОС ДО. | Август, сентябрь 2016 | Рабочая группа | План работы МКДОУ на 2016-2017 г.г. |
| 1.7. | Определение необходимых изменений моделиобразовательного процесса в ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | Ежегодно | Заведующий | Корректировка модели образовательного процесса в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |
| 2. Материально-техническое обеспечения внедрения ФГОС ДО в ДОУ |
| 2.1. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ. | Весь период. | Заведующий | План ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ. |
| 2.2. | Обеспечение ДОУ необходимыми учебными и справочными пособиями для реализации ФГОС | Весь период обновление. | Заведующий | Методические, дидактические и наглядные пособия |
| 2.3. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС. | весь период | Заведующий | Самообследование доу |
| 3. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС ДО в ДОУ |
| 3.1. | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих внедрение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до участников образовательного процесса. | Весь период | Заведующий | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ. |
| 3.2. | Проведение инструктивно-методичес- ких совещаний по ознакомлению с нормативно- правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. | По мере поступ ления нормативно- право вых документов | Заведующий | Журнал «Инструктивно-методических документов» |
| 3.3. | Приведение личных дел, эффективных контрактов работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО | декабрь 2015 г. Июль 2016 | Заведующий | Эффективные контракты в новой редакции. Изменение МРОТ (личные карточки) |
| 3.4. | Внесение изменений дополнений в программу развития ДОУ. На 2016 -2017 г.г. в соответствии с требованиями ФГОС. | Сентябрь 2016 г. | Рабочая группа | Изменения и дополнения к прогарамме развития ДОУ в соответствиии с требованиями ФГОС. |
| 4. Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО в ДОУ |
| 4.1. | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по изменениям ФГОС ДО. | По мере поступления материалов | Заведующий, | Журнал «Инструктивно-методических документов». Обновление сайта доу |
| 4.2. | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах | Весь период | Рабочая группа | Методические материалы. |
| 4.3. | Комплектование ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС ДО. Обновление методической литературы в соответствии с ФГОС ДО. | Обновление по мере надобности | Заведующий, | Размещение методической литературы в методическом кабинете в соответствии с ФГОС ДО. Наличие в ДОУ документов по внедрению ФГОС ДО. |
| 4.4 | Мониторинг уровня сформированности профессиональной компетенции педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО (выявление образовательных потребностей и затруднений) | На каждом этапе внедре ния ФГОС ДО | Заведующий | Аналитический материал мониторинговых исследований. |
| 4.5. | Методическое сопровождение педагогов к введению ФГОС ДО | В течение всего периода | Рабочая группа | Методические материалы |
| 4.6. | Создание (корректировка) графика аттестации педагогических и руководящих работников в связи с внедрением ФГОС ДО. | июнь 2016г. | Заведующий, | График аттестации |
| 4.7. | Аттестация заведующего Воспитателей ДОУ | 3 квартол 4 квартол | Заведующий, воспитатели | Приказ комитета по образованию, приказ МКДОУ |
| 4.8. | Работа педагогических работников к введению ФГОС (Семинары, консультации для педагогов по проблемам введения ФГОС ДО) | В течение всего периода | Рабочая группа | Банк методических материалов в соответствии с ФГОС ДО, |
| 4.9. | Анализ результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. Определение их соответствия требованиям ФГОС ДО. | Апрель - май 2017г. | Заведующий | Лист самообследования, аналитическая справка. |
| 4.10. | Внесение изменений в планирование воспитательно-образовате льного процесса в соответствии с ФГОС ДО. | Июль 2017г. | Заведующий, Воспитатели | Корректировка комплексно-тематических и перспективных планов работы, образовательные проекты. |
| 4.11. | Корректировка номенклатуры дел воспитателей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Апрель 2017г. | Заведующий | Новая редакция номенклатуры дел. |
| 4.12. | Мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. | Май Сентябрь 2017г. | Рабочая группа | Диагностика результатов образовательного процесса |
| 4.13. | Проведение педагогических советов: «Новый учебный год на пороге», «Современный воспитатель глазами педагога и воспитатель глазами детей» | Октябрь 2016г. 2017 г. май | Заведующий, | Пед совет № 1 Оценка современного воспитателя, педагога само анализ педагога, дифференцированная программа |
| 4.14. | Участие педагогов ДОУ в РМО в течение года | по плану РМО | Заведующий, педагоги ДОУ | Листы регистрации, программы РМО. |
| 4.15. | Анкетирование педагогов «Современный воспитатель» | Март 2017 | Заведующий | Результаты анкетирования |
| 4.16. | Семинар «Использование информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном процессе как одного из критериев повышения качества образования в ДОУ». | Февраль 2017 | Рабочая группа | Итоги семинара самообследование МКДОУ |
| 5. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС ДО |
| 5.1. | Обеспечение консультационной поддержки педагогов ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО в ДОУ | В течение всего периода | Заведующий |  |
| 5.2. | Участие педагогов в муниципальных и республиканских обучающих семинарах, конференциях, вебенарах | В течение всего периода | Заведующий | Программы, сертификаты участников, публикации. |
| 5.3. | Обновление информационного стенда для педагогов и родителей «Введение и ФГОС ДО в ДОУ» | Май 2017г. (обнов ление инфор мации в течение всего периода) | Заведующий, Рабочая группа | Периодически обновляющиеся материалы по ФГОС ДО. |
| 5.3 | Информирование родителей (законных представителей) о реализации ФГОС и результатах их ведения в ДОУ через сайт, информационные стенды, родительские собрания. | В течение года (по плану взаимо действия) | Заведующий, педагоги ДОУ | Систематическое обновление информации для общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО. |
| 5.4 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | По итогам учебно го года | Заведующий, педагоги ДОУ | Размещение материалов на сайте ДОУ. Сетевой город. |
| 6. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ |
| 6.1. | Определение финансовых затрат (объем, направление) по подготовки к внедрению ФГОС ДО. | В течение всего периода | Заведующий | Проект бюджета на весь период с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС ДО. |
| 6.2. | Анализ и оценка финансовых условий детского сада по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Привлечение дополнительных средств в ДОУ для осуществления деятельности по совершенствованию материально- технических, учебно-материальных, медико-социальных, информационно-методических, психолого-педагогических, финансовых, кадровых условий, через спонсоров. | В течение всего периода | Заведующий | Внесение изменений в смету Привлечение спонсоров. |